## Sheet1
序号 | 大区 | 省份 | 负责人 | 采购周期 | 采购执行开始时间 | 采购执行结束时间 | 情况 | 备注
1 | 华北大区 | 北京 | 何爱 | 1年 | 2022-04-30 | 2023-04-29 | 已开始执行 | 公告地址：http://ybj.beijing.gov.cn/swdt/2020_tzgg/202204/t20220426_2692866.html
2 | 华北大区 | 天津 | 何爱 | 1年 | 2022-05-01 | 2023-04-30 | 已开始执行 | 公告地址：http://ylbz.tj.gov.cn/xxgk/zcfg/ybjwj/202204/t20220428_5869550.html
3 | 西南大区 | 四川 | 黄思科 | 1年 | 未开始 | 未开始 | 已完成协议采购分配工作，待后期发布执行政策 | 公告地址：https://www.scyxzbcg.cn/webPortal/detail.html?infoId=21716&CatalogId=2
4 | 西南大区 | 西藏 | 黄思科 | 1年 | 未开始 | 未开始 | 已完成协议采购分配工作，待后期发布执行政策 | 公告地址：https://www.xzyxcgw.cn/webPortal/detail.html?infoId=10250&CatalogId=4
5 | 西南大区 | 贵州 | 黄思科 | 1年 | 未开始 | 未开始 | 中选吻合器类申报时间为2022年4月28日起至2022年5月13日止。逾期未在我省平台进行申报视为放弃贵州市场的约定采购量 | 公告地址：http://61.243.4.129:8001/Home/Detail?id=72b46c49-e47e-4179-9a89-11cbcbd8cc45
6 | 东北大区 | 黑龙江 | 王久利 | 1年 | 未开始 | 未开始 | 已完成中标数据公示阶段，待发布后期执行通知 | 公告地址：http://www.hljggzyjyw.org.cn/jyfwdt/003002/003002005/003002005002/20220419/00ee19ba-bac7-48ff-8a7e-735af12a54b5.html
7 | 东北大区 | 辽宁 | 王久利 | 1年 | 未开始 | 未开始 | 未开始
8 | 东北大区 | 吉林 | 王久利 | 1年 | 未开始 | 未开始 | 未开始
9 | 西北大区 | 陕西 | 王久利 | 1年 | 未开始 | 未开始 | 未开始
10 | 西北大区 | 青海 | 王久利 | 1年 | 未开始 | 未开始 | 未开始
11 | 华东大区 | 山东 | 王久利 | 1年 | 未开始 | 未开始 | 开展采购协议量分配工作：2022年5月6日-5月15日 （内部消息）
12 | 西北大区 | 宁夏 | 王久利 | 1年 | 未开始 | 未开始 | 已完成协议采购分配工作，待后期发布执行政策 | 公告地址：http://www.nxggzyjy.org/ningxiaweb/002/002003/002003001/20220315/1c4a9260-ac2d-4a1b-81cc-c87199a85057.html
13 | 华东大区 | 江西 | 夏娟 | 1年 | 未开始 | 未开始 | 未开始
14 | 华中大区 | 湖北 | 夏娟 | 1年 | 未开始 | 未开始 | 未开始
15 | 华南大区 | 广西 | 夏娟 | 1年 | 未开始 | 未开始 | 未开始
16 | 华北大区 | 河北 | 闫雅培 | 1年 | 2022-04-25 | 2023-04-24 | 已开始执行 | 公告地址：http://ylbzj.hebei.gov.cn/content/1944
17 | 华北大区 | 内蒙古 | 闫雅培 | 1年 | 未开始 | 未开始 | 未开始
18 | 西北大区 | 甘肃 | 闫雅培 | 1年 | 未开始 | 未开始 | 未开始